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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область – Кузбасс
Администрация
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _Hlk116563205]О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 22.12.2021 № 1362 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 22.12.2021 № 1362 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы» следующие изменения:
1.1. В названии, в п. 1 постановления слова «2022-2024 годы» заменить на слова «2023 год»
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 28.10.2022 № 1034 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 22.12.2021 № 1362 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы» считать утратившим силу.
2. Обнародовать настоящее постановление на стендах, размещенных в помещении администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по адресу: 652507, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, дом № 47, а так же в зданиях территориальных отделов, входящих в состав территориального управления администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, расположенных по следующим адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, п. Демьяновка, ул. Космонавтов, 13; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Спортивная, 8; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 2; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 7; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, п. Чкаловский, ул. 50 лет Октября, 4; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 14; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Шабаново, ул. Советская, 71Б, разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам М.А. Пульнову.
4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава
Ленинск-Кузнецкого
муниципального округа Д.П. Полежайкин
г. Ленинск-Кузнецкий

«14» сентября 2023 г.
№ 863

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Ленинск-Кузнецкого
муниципального округа 
от 14 сентября 2023 г.
№ 863

[bookmark: bookmark6]План мероприятий («дорожная карта») «Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2023 год»

Общее описание «дорожной карты»
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2023 год (далее - «дорожная карта») направлена на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь, а также поддержку семейного ухода за лицами, имеющими дефицит самообслуживания и не полностью справляющимися с самостоятельным уходом (далее – система долговременного ухода).
Для достижения указанной цели необходимо определить механизмы совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствования критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах в рамках системы долговременного ухода, а также продолжить совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания в целях улучшения условий жизнедеятельности граждан и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать жизненные потребности.
Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа увеличивает потребность граждан пожилого возраста в социальных услугах и медицинской помощи, которые должны оказываться с учетом их возрастных и физиологических особенностей.
Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи с учетом их возрастных и физиологических особенностей должно быть увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.
Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм ухода и патронажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физический статус граждан пожилого возраста, а также улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания.
По состоянию на 01.01.2022 численность населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа составляет 20600 человек, из них пожилых граждан 7288 человек (в том числе старше 60 лет – 3529 человек, старше 70 лет 2113 человек), инвалидов 1629.
Социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляет МКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» (далее – центр социального обслуживания). На социальном обслуживании на дому в среднем состоит 700 человек.
В структуре центра социального обслуживания действуют следующие подразделения:
- 5 отделений социального обслуживания на дому;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделение дневного пребывания.
В 2022 году услуги отделения срочного социального обслуживания получили 1820 человек. Социальное обслуживание на дому получили 846 пожилых граждан и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию и передвижению. 
Количество услуг, оказанных центром социального обслуживания, составило 651009 единиц.
Предоставление социальных услуг осуществляется согласно утверждённым тарифам на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги утверждаются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области – Кузбасса по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утверждённый законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 № 362 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», тарифы на социальные услуги утверждены постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 (ред. от 18.07.2023), «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области», от 08.12.2015 № 782 (в ред. от 31.03.2022) «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области».
За период с января 2021 по декабрь 2022 года 41 специалист прошел обучение по программе «Система долговременного ухода», в том числе по определению нуждаемости в долговременном уходе (типизации).
Действующая организация социального обслуживания учитывает особенности сельских территорий и позволяет обеспечить нуждающимся гражданам равную доступность к социальным услугам вне зависимости от места проживания путем развития мобильных социальных служб в сельской местности. Для оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, организована деятельность выездной мобильной бригады. За 2022 год мобильная бригада выезжала 39 раз в 74 отдаленных пункта, с охватом 204 человек, которые получили консультационные услуги, вещи б/у, продуктовые наборы.
Обеспечение комплексного подхода при реализации мероприятий «дорожной карты», направленных на совершенствование системы комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста и ее эффективное развитие, соответствует целевому показателю Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в сфере медико-социальной поддержки граждан: увеличение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 67 лет.
С учетом анализа текущего состояния сферы комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста можно сделать вывод, что в прогнозируемом периоде (2023 г.) потребность граждан в комплексной социально-медицинской помощи будет возрастать, в связи с востребованностью у граждан пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи.
[bookmark: bookmark8]1. Цель «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» является создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.
[bookmark: bookmark10]2. Задачи «дорожной карты»

Задачами «дорожной карты» являются:
- системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа при получении ими социальных услуг и медицинской помощи;
- совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг;
актуализация критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг,
организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания;
развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
организация обучения и повышения квалификации специалистов организаций социального обслуживания.
3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

3.1. Повышение профессионального уровня работников учреждения социального обслуживания населения, работающих в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Реализация программы комплексного обучения специалистов, вовлеченных в систему долговременного ухода.
3.2. Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медико-социальной помощи пожилым, снижение смертности у пожилых на 16,3 – 19 процентов.
3.3. Оптимизация расходования бюджетных средств.
3.4. Совершенствование межведомственного взаимодействия, включая развитие информационных систем, обеспечивающих преемственность и согласованность оказания помощи пожилым гражданам.
3.5. Совершенствование нормативно-правовой базы долгосрочной помощи гражданам пожилого возраста.
3.6. Привлечение дополнительного финансирования на развитие системы медико-социальной помощи пожилым за счет инициирования целевых программ и привлечения негосударственных структур к оказанию медицинских, социальных и психологических услуг для граждан старших возрастных групп.
3.7. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, способствующих достижению цели – увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
3.8. Повышение уровня доступности социальных услуг гражданам, проживающим в сельской местности, охваченных услугами мобильной бригады.
3.9. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.


[bookmark: bookmark12]4. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»
	Наименование контрольного показателя
	Единица измерения
	Плановый период

	
	
	2023 год
	
	примечание

	1
	2
	3
	
	

	1. Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода
	процентов
	Не менее 4
	
	

	2. Обеспеченность врачами гериатрами (на 10 000 населения в возрасте старше трудоспособного)
	человек
	 0
	
	

	3. Обеспеченность гериатрическими койками (на 10 000 населения старше 70 лет)
	коек
	 0
	
	

	4. Гериатрический прием в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	единиц
	0
	
	

	5. Количество действующих при организации социального обслуживания «Школ ухода» по обучению граждан
	единиц
	0
	
	

	6. Количество инвалидов с ментальными нарушениями, получающих общее образование
	человек
	178
	
	



5. Ответственные за реализацию «дорожной карты»
	№ п/п
	Фамилия, инициалы
	Должность

	1
	О.А. Карпук 
	начальник управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	2
	С.Г. Власова
	и.о. главного врача ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая районная больница»



[bookmark: bookmark14]6. План мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в муниципальном образовании «Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» Кемеровской области - Кузбасса»

	1.1
	Создание межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе
	УСЗН АМО
	Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа о создании межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода. Определение алгоритма действий АМО и МКУ «ЦСОГПВ и И», в соответствии с нормативными правовыми актами Кемеровской области, обеспечивающих создание СДУ
	январь 
2023 г.
	август
2023 г.
	-
	-
	-

	1.2.
	Оценка
укомплектованности нормативной штатной численности с учетом оценки индивидуальных потребностей в социальных услугах граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в рамках СДУ
	МКУ ЦСО
	Планирование нагрузки на одного социального работника с учетом индивидуальных потребностей в социальных услугах по итогам проведения типизации граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в рамках СДУ
	август
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
.
	-
	-
	-



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	1.3
	Совершенствование, разработка нормативно - правовых актов с учетом требований, обеспечивающих создание СДУ
	МКУ ЦСО
	Подготовка инструкций, положений, регламента, обеспечивающих работу в рамках СДУ
	январь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	-
	-
	-

	1.4.
	Организация работы по выявлению граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг
	МКУ ЦСО,
УСЗН,
ГАУЗ «ЛКРБ»
(по согласованию) 
	В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения Кемеровской области и департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН) от 18.07.2019 № 109/ 1376 «Об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания» в МКУ ЦСО определен механизм порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении услуг в сфере социального обслуживания
	январь 
2023 г.
	декабрь
 2023 г.
	
	
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	2. Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг

	2.1
	Разработка порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
	МКУ ЦСО, 
МО
УСЗН
	В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения КО от 04.07.2019 № 99 «Об утверждении Порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» назначены ответственные лица за проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг
	январь
2023 г.
	февраль 
2023 г.
	
	
	

	2.2
	Проведение типизации (оценка зависимости гражданина от посторонней помощи с последующим установлением группы ухода) с учетом разработанных критериев.
	МКУ ЦСО
УСЗН 
	Внедрение системы типизации. Проведение типизации 100% граждан, состоящих на социальном обслуживании, на дому
	январь
 2023 г.
	 декабрь
2023 г.
	-
	-
	-



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	2.3
	Корректировка
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и составление индивидуального плана ухода с учетом медицинских рекомендаций по уходу за гражданами, нуждающимися (потенциально нуждающимися) в предоставлении социальных услуг (далее - медицинские рекомендации по уходу), полученных от ГАУЗ «ЛКРБ», для граждан, в отношении которых проведена процедура типизации
	МКУ ЦСО,
ГАУЗ «ЛКРБ»
УСЗН
	Скорректированные индивидуальные программы предоставления социальных услуг и составленные индивидуальные планы ухода для 100% типизированных граждан
	январь
 2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	-
	-
	-

	3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания

	3.1.
	Организация деятельности отделения дневного пребывания МКУ ЦСО с сервисом транспортной доставки получателей социальных услуг с ограничениями мобильности, с когнитивными
нарушениями
	МКУ ЦСО
	Получение услуг в отделении дневного пребывания гражданами, которым рекомендовано в индивидуальной программе реабилитации посещение отделения
	январь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	3.1.1.
	Оснащение отделения дневного пребывания оборудованием, для повышения качества предоставления социальных услуг
	МКУ ЦСО
	Приобретение оборудования для реабилитации инвалидов
	февраль
2023 г.
	декабрь
2023 г.
	
	
	

	3.1.2.
	Оснащение школы ухода
	МКУ ЦСО
	Приобретение оборудования, мебели и расходных материалов
	февраль 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	 
	 
	
 

	3.2.
	Работа пункта проката технических средств реабилитации (далее - ТСР), с целью снижения материальных затрат семей (лиц), осуществляющих уход и нуждающихся в уходе
	МКУ ЦСО
	Заключение договоров на выдачу технических средств реабилитации
	январь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	

	3.2.1.
	Дооснащение пункта проката ТСР оборудованием
	МКУ ЦСО
	Дополнительное приобретение ТСР для пункта проката ТСР
	февраль
 2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	3.3.
	Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанной индивидуальной программе социальной услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя социальных услуг с максимально высокой степенью зависимости из наиболее тяжелой функциональной группы)
	МКУ ЦСО
	Социальные услуги на дому предоставлены 100% граждан, которым разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и индивидуальные планы ухода, в полном объеме. Уход за паллиативными больными нуждающимся в ней гражданам, получающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
	январь
2023 г.
	декабрь 
2023
	
	
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	3.4.
	Создание службы помощников по уходу (сиделок) на дому получателям социальных услуг
	МКУ ЦСО
	Создание службы помощников по уходу (сиделок) в центре социального обслуживания) в соответствии с индивидуальной нуждаемостью гражданина
	январь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	Субсидии на 
Доукомплектование штатной численности
ВСЕГО:
1312,0
В т.ч.
Ф.Б. – 
1234,2
О.Б – 77,8.

	
	

	3.5.
	Реализация
стационарозамещающих технологий социального обслуживания
	МКУ ЦСО
	Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов
	январь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	

	3.6.
	Определение в учреждении социального обслуживания лиц, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому
	МКУ ЦСО
	Определение лиц в учреждении, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому
	январь 
2023 г.
	январь 
2023 г.
	
	
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	3.7.
	Организация работы волонтеров с гражданами, получающими социальные услуги на дому в рамках СДУ
	МКУ ЦСО
	Заключение соглашения с волонтерской организацией по работе с гражданами, получающими социальные услуги на дому
	январь 
2023 г.
	декабрь
2023 г.
	
	
	

	
4. Обучение персонала в рамках СДУ

	4.1
	Обучение (повышение квалификации, профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование) специалистов
	МСЗН МКУ ЦСО
	Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка кадров учреждения
	январь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	

	4.2.
	Определение дефицита соответствующих специалистов социального обслуживания
	МКУ ЦСО
	Формирование и реализация плана привлечения необходимого количества специалистов
	июль
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	

	4.3.
	Разработка плана обучения в случае выявленных дефицитов компетенций специалистов социального обслуживания и МО в рамках СДУ
	МКУ ЦСО
	Формирование и реализация плана обучения
	июль
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации СДУ

	5.1
	Осуществление информационного обмена путем предоставления документов и (или) информации о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании и (или) в медицинской помощи
	УСЗН, 
МКУ ЦСО
ГАУЗ «ЛКРБ» 
	Информационный обмен осуществляется в соответствии с приказом ДСЗН КО и ДОЗН от 18.07.2019 № 109/1376 «Об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания»

	январь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	

	5.2
	Взаимодействие со специалистами МО по получению данных о получателях социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании на дому, а также рекомендаций по уходу
	УСЗН, МКУ ЦСО совместно с МО
	Использование переданных МО в МКУ ЦСО медицинских рекомендаций в уходе за пожилыми гражданами и инвалидами на дому
	январь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответст венный исполни тель
	Ожидаемый непосредственный результат
	Срок
	Финансирование и источники, тыс. руб.

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий

	6.1
	Оценка исполнения настоящего плана мероприятий
	МКУ ЦСО
	Подготовка предложений по
дальнейшему внедрению СДУ и совершенствованию данной работы
	июнь
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	

	6.2
	Анализ результатов создания СДУ
	МКУ ЦСО, УСЗН
	
	ноябрь 
2023 г.
	декабрь 
2023 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	
	Всего:
1312,0
В т.ч.
ФБ-1234,2
ОБ – 77,8
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